

*Ufficio VI- Politiche formative*

**Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – anno scolastico 2010-2011 – CM n.76 del 30 agosto 2010**

**MASTER PLAN**

**GRUPPI DI LAVORO**

* *Gruppo regionale di coordinamento* per le azioni di accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione ( con funzione di Sportello Unico Territoriale)
* *9 Staff provinciali* costituiti, con la collaborazione degli UST in ogni provincia (con funzione di Sportello Unico Provinciale e con compiti di supporto e consulenza per scuole secondarie di secondo grado e di raccordo con le scuole secondarie di primo grado)
* *Gruppo interistituzionale di consulenza* e confronto allargato alle istituzioni del territorio con la rappresentanza di Enti Locali, Associazioni professionali (periti, geometri, commercialisti), Unioncamere, CNA, Confartigianato, Atenei della regione, rappresentanze istituzionali delle componenti della scuola

**MATERIALI e STRUMENTI**

* Materiali di ricerca e sperimentazione didattica, elaborati nel corso del progetto Regionale *Obbligo d’istruzione* e pubblicati in <http://www.istruzioneer.it>
* Prodotti elaborati per progetti afferenti i *piani nazionali*: Poseidon, M@atabel, ISS-Scienze, Clil, [LIM](http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1778&ID=346230) e [Classe 2.0](http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1778&ID=336691)
* *Sportello elettronico:* allestito sulla base di una apposita struttura tecnologica di posta elettronica e di password ( 9 caselle di posta provinciali e una regionale), per la ricognizione dei quesiti delle scuole degli Uffici Scolastici Territoriali
* Sito *on line*: il *sito* dell’Ufficio Scolastico Regionale, <http://www.istruzioneer.it>, comprende una apposita sezione, dedicata alla riforma, per la pubblicazione di documenti e materiali

**AZIONI SETTEMBRE-DICEMBRE 2010**

* ***11 agosto* di** *Stesura della nota di avvio alle procedure di accompagnamento* all’attuazione della riforma con la definizione di una struttura di conferenze territoriali di inizio anno scolastico e di staff regionali e provinciali
* ***1 settembre 2010*** *Incontro di insediamento del Gruppo regionale* di coordinamento e messa a punto delle indicazioni operative per l’attuazione del riordino, anche a seguito di incontri con Dirigenti Amministrativi e Tecnici
* ***7 settembre*** *Diffusione agli Uffici Scolastici Territoriali* delle indicazioni operative: costituzione di staff provinciali, sportello elettronico, staff regionale di coordinamento, incontri regionali e provinciali, progettazione di azioni formative, gruppi di lavoro di ricerca e approfondimento, diffusione di materiali, iniziative specifiche per Dirigenti Scolastici
* ***7 ottobre 2010*** *Incontro con i Gruppi di Staff Provinciali e con il Gruppo regionale di Coordinamento* per discutere il quadro generale di riferimento alle misure di accompagnamento, il ruolo dei gruppi, le azioni di informazione, formazione ricerca e monitoraggio
* ***26 ottobre 2010*** *Incontro con il Gruppo Regionale consultivo,* per individuarne il ruolo e per attivare proposte di iniziative e interventi, in particolare in ambito di offerta formativa e cultura del lavoro.
* ***Convegni provinciali*** *‘Nuovi regolamenti riordino II ciclo’*, organizzati in ogni provincia con la collaborazione degli Uffici Scolatici Territoriali, per Dirigenti Scolastici e Docenti secondo il seguente calendario e programma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esperto area licei | Esperto area tecnico-professionale | Rappresentante Ufficio Scolastico Regionale |
| BOLOGNA  (1° incontro) | **28 ottobre** | Max Bruschi e Paolo Ferratini | === | Giancarlo Cerini |
| Bologna  (2° incontro) | **6 dicembre** | ==== | Alberto De Toni | Laura Gianferrari  Annamaria Benini |
| MODENA  (1° incontro) | **12 ottobre** | Elena Ugolini | === | Giancarlo Cerini e Annamaria Benini |
| Modena  (2° incontro) | **19 novembre** | === | Claudio Gentili | Laura Gianferrari |
| REGGIO EMILIA | **19 ottobre** | Paolo Ferratini | Maria Luisa Martinez | Giancarlo Cerini |
| PARMA | **8 novembre** | Gisella Langè | Arduino Salatin | Laura Gianferrari |
| PIACENZA | **14 ottobre** | Max Bruschi | Giovanni Sedioli | Laura Gianferrari |
| FERRARA | **26 ottobre** | Elena Ugolini | Mario Fieri | Annamaria Benini |
| RAVENNA | **26 ottobre** | Paolo Ferratini | Valerio Messori | Giancarlo Cerini |
| FORLI-CESENA | **21 ottobre** | Paolo Ferratini | Giovanni Sedioli | Giancarlo Cerini |
| RIMINI | **4 novembre** | Elena Ugolini | Valerio Messori | Annamaria Benini |

* + ***25 ottobre 2010*** *Incontro* Dirigenti Scolastici Istituti Professionali, Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia-Romagna, in vista della definizione del modello regionale del Sistema Istruzione e Formazione Professionale
  + ***3 novembre:*** *P*artecipazione incontro Regione –Enti accreditati in vista della definizione del modello regionale del Sistema Istruzione e Formazione Professionale
  + ***10 novembre 2010*** *Incontro* Province, Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali per la definzione del Piano Territoriale dell’Offerta Formativa e nuovo sistema Istruzione e Formazione Professionale
  + ***23 novembre 2010*** *Seminario Regionale* *‘Il nuovo scenario dell’istruzione liceale, tecnica e professionale – Certificazione delle competenze nell’obbligo d’istruzione’* per Dirigenti Scolastici, Docenti, Formazione Professionale, Enti del Territorio, Ufficio Scolastico Regionale

**PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE NAZIONALI**

* + *Seminari* per Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e Professionali, in preparazione ai gruppi di lavoro regionali:
    - **27-28 ottobre 2010** ‘Rete qualità e Istruzione Tecnica’ - Ischia
    - **29 ottobre 2010** ‘Indirizzi dell’Istruzione Professionale ’ – Roma
    - **28 ottobre 2010** ‘Gli ordinamenti degli Istituti Tecnici – Un passo in più’ – Roma

Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con gli esiti delle azioni programmate, il piano sarà periodicamente aggiornato ed i materiali messi a disposizione implementati.

Bologna 5 novembre 2010